Приложение 1

к приказу Управления образования

от « __19_» __апреля_2023 г. № _342_

Муниципальный план мероприятий

по введению и реализации  в общеобразовательных организаций Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО с 01.09.2023

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-управленческое и нормативно - правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО |
| 1.1 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | постоянно | Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | Управление образования Руководители ОО |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана мероприятий ОО по введению реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО | апрель 2023 | Утвержден плана мероприятий ОО по введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО | Руководители ОО |
| 1.3 | Издание локальных актов ОО, регулирующих вопросы организации введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (в соответствии с муниципальным графиком), ФОП НОО и ФОП ООО | апрель 2023 | Локальные акты ОО приведены в соответствие обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФОП НОО и ФОП ООО | Руководители ОО |
| 1.4 | Разработка ООП НОО, ООП ООО на основе ФОП НОО, ФОП ООО | до 01.09.2023 | ООП НОО, ООП ООО соответствует ФОП НОО, ФОП ООО и обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО | Руководители ОО |
| 1.5 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей в соответствии с федеральными рабочими программами, обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО | ежегодно | Утвержденные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей | Руководители ОО |
| 1.6 | Утверждение списка список учебников и учебных пособий, необходимых для реализации ООП НОО, ООП ООО | ежегодно до 01 сентября | Приказ ОО об утверждении списка учебников и учебных пособий, необходимых для реализации ООП НОО, ООП ООО (с приложением данного списка) | Руководители ОО |
| 1.7 | Формирование муниципального плана-графика, планов графиков ОО по повышению квалификации руководящих и педагогических работников ОО | ежегодно | Сформирован муниципальный план-график, планы графики ОО по повышению квалификации руководящих и педагогических работников ОО | Директор ТМКУ «Информационный методический центр» Руководители ОО |
| 1.8 | Участие в рабочих совещаниях министерства образования Красноярского края по вопросу введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФОП НОО и ФОП ООО | постоянно | Синхронизированы процессы управления введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФОП НОО и ФОП ООО | Специалисты Управления образования Директор ТМКУ «Информационный методический центр» |
| 1.9 | Участие в окружных совещаниях министерства образования Красноярского края по актуальным вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФОП НОО и ФОП ООО | постоянно | Получена актуальная информация по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФОП НОО и ФОП ООО | Специалисты Управления образования Руководители ОО Директор ТМКУ «Информационный методический центр» |
| 1.10 | Проведение мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | ежегодно до 01 мая | Подготовлены проекты учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Руководители ОО |
| 1.11 | Организация сетевого взаимодействия ОО с организациями дополнительного образования сфер образования, культуры, спорта для реализации ООП НОО, ООП ООО | ежегодно до 01 сентября | Повышение ресурсной обеспеченности ОО за счет сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования, культуры, спорта для реализации ООП НОО, ООП ООО | Руководители ОО |
| 2 | Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО |
| 2.1 | Создание постоянно действующей системы консультационного и методического сопровождения педагогических и управленческих кадров (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО | постоянно | Обеспеченно консультационно-методическое сопровождение (в том числе в дистанционном режиме), оказана адресная методическая помощь педагогическим и управленческим кадрам, разработан муниципальный план методического сопровождения педагогов по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО | Директор ТМКУ «Информационный методический центр» Руководители ОО |
| 2.2 | Участие в региональных мероприятиях/событиях по актуальным вопросам/темам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО | постоянно | Обсуждены проблемные вопросы и подходы к внедрению ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО | Управление образования ТМКУ «Информационный методический центр» Руководители ОО |
| 3 | Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО |
| 3.1 | Анализ уровня материально-технической обеспеченности ОО на предмет соответствия требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО | ежегодно, октябрь | Произведен анализ, выявлены дефициты материально-технической базы ОО, условий ресурсного обеспечения реализации ООП НОО, ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО. Сформирован и реализуется план материально-технического обеспечения ОО | Управление образования Руководители ОО |
| 3.2 | Организация сетевого взаимодействия ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО | постоянно | Организация сетевого взаимодействия ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО | Руководители ОО |
| 3.3 | Приобретение учебников, вошедших в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего образования | до 01.09.2023 | 100% обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с нормативными требованиями | Управление образования ТМКУ «Информационный методический центр» Руководители ОО |
| 4 | Информационное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО |
| 4.1 | Размещение на официальном сайте Управления образования, ОО информационных материалов о переходе на обучение по ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО. Проведение родительских собраний по вопросу перехода на обучение по ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО | до 01.09.2023 | Обеспечено информирование о введении ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО | Управление образования Руководители ОО |
| 5 | Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО |
| 5.1 | Анализ (самоанализ) реализации мероприятий муниципального плана, планов ОО | сентябрь 2023 | Формирование рекомендаций для уточнения, дополнения планов, корректировка планов | Управление образования ТМКУ «Информационный методический центр» Руководители ОО |
| 5.2 | Мониторинг введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО | февраль 2024 | Проведена оценка введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО. Оказана адресная помощь ОО | Управление образования ТМКУ «Информационный методический центр» Руководители ОО |
| 5.3 | Мониторинг использования учебников вошедших в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего образования | сентябрь 2023 | Оказана адресная помощь ОО в части книгообеспечения | Управление образования ТМКУ «Информационный методический центр» |