# Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого

# муниципального района

Управление образования

Приказ

от «_26_»__октября_  2022 г.                        г. Дудинка                                            №  __907_

Об   утверждении  муниципального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2022/2023 учебный год

В соответствии с письмом Министерства образования Красноярского края от 14.10.2022 №75-12980 «О реализации комплекса мер по повышению функциональной грамотности обучающихся», региональным планом мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2022/2023 учебный год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2022/2023 учебный год (приложение 1).

- Руководителям общеобразовательных организаций:

  - Приказом утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся.

  - Обеспечить контроль работы тематического раздела по вопросам формирования функциональной грамотности на сайте общеобразовательной организации (размещение плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, постоянное пополнение подборки методических материалов/ресурсов по данному вопросу).

  - Предоставить Кравченко Е.П., главному специалисту отдела общего образования:

- до 03.11.2022 план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся;

- до 20.01.2023, 19.05.2023 отчет о выполнении мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся (приложение 2).

- Секретарю Управления образования Бутриной И.Л. ознакомить с документом лиц, указанных в приказе, и довести данный приказ до сведения руководителей  общеобразовательных организаций.

- Контроль исполнения данного приказа возложить на начальника отдела общего образования Управления образования  Ольбик М.В.

| Заместитель Главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по вопросам образования и культуры – начальник Управления образования Администрации муниципального района | Т.А. Друппова |
| --- | --- |

Кравченко Елена Павловна

8(39191) 3 16 56

Приложение 1

к приказу Управления образования

от « __26_ » __октября_   2022 г. № __907_

Муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2022/2023 учебный год

Муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2022/2023 учебный год (далее – муниципальный план) разработан в соответствии с региональным планом мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2022/2023 учебный год.

Задача муниципального плана – обеспечить организационно-методическое сопровождение педагогических работников общеобразовательных организаций в системе формирования функциональной грамотности обучающихся с учетом сложившейся практики региональной оценки функциональной грамотности и системы повышения квалификации педагогов.

Муниципальный план включает в себя систему мер по следующим направлениям:

методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся;

повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся;

оценка функциональной грамотности обучающихся;

формирование функциональной грамотности;

организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности обучающихся.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные | Планируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление 1. Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 1.1 | Организация мастер – классов по формированию функциональной грамотности обучающихся в рамках муниципальной методической конференции педагогов «Педагог Таймыра – перезагрузка» | сентябрь 2022 года | Дейкун Н.Ю. | Конференция проведена. Приняло участие более 50 педагогов общеобразовательных организаций г. Дудинка |
| 1.2 | Организация годичного семинара-практикума по читательской грамотности для педагогов образовательных организаций г. Дудинка: «Учебные тексты как способ развития мыслительной деятельности обучающихся на уроках» | в течение года, по отдельному графику | Дейкун Н.Ю. | В рамках годичного семинара-практикума проведено не менее 4-х заседаний. Приняло участие более 50 педагогов общеобразовательных организаций г. Дудинка |
| 1.3 | Обсуждение вопросов формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся на заседаниях сетевых методических объединений педагогов | в течение года, по отдельному графику | Дейкун Н.Ю. | Вопросы по формированию функциональной грамотности у обучающихся рассмотрены на трёх заседаниях городских предметных МО, заседаниях школьных МО |
| 1.4 | Обсуждение вопросов использования «Электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности», размещенного в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: https://fg.resh.edu.ru | в течение года, по отдельному графику | Дейкун Н.Ю. | Вопросы по использованию «Электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности» рассмотрены на заседаниях городских предметных МО, заседаниях школьных МО |
| 1.5 | Проведение мастер-классов, открытых уроков (в онлайн-формате) по формированию функциональной грамотности обучающихся в рамках заседаний сетевых методических объединений педагогов | в течение года, по отдельному графику | Дейкун Н.Ю. | Проведены мастер-классы, открытые уроки (в онлайн-формате), демонстрирующие успешные практики формирования функциональной грамотности обучающихся в рамках заседаний городских предметных МО, заседаниях школьных МО |
| 1.6 | Организация работы с результатами КДР на заседаниях сетевых методических объединений педагогов | в течение года, по отдельному графику | Дейкун Н.Ю. | Результаты КДР рассмотрены на заседаниях сетевых методических объединений педагогов разных уровней. Определен план работы |
| 1.7 | Участие в методических совещаниях (вебинарах) Министерства образования Красноярского края, ККИПК по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение года | Кравченко Е.П., Дейкун Н.Ю. | Приняли участие в методических совещаниях (вебинарах) Министерства образования Красноярского края, ККИПК по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 1.8 | Организация участия руководителей и педагогических работников ОО муниципального района в региональных и федеральных методических мероприятиях по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся, в том числе с использованием банка заданий для оценки функциональной грамотности в рамках регионального сетевого графика научно-методического сопровождения | в течение года | Дейкун Н.Ю., руководители ОО | Участие руководителей и педагогических работников ОО муниципального района в региональных и федеральных методических мероприятиях по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 1.9 | Организация участия руководителей ОО муниципального района в вебинарах по вопросам внедрения курса внеурочной деятельности по функциональной грамотности | в течение года | Дейкун Н.Ю., руководители ОО | Участие руководителей ОО муниципального района в вебинарах по вопросам внедрения курса внеурочной деятельности по функциональной грамотности |
| 1.10 | Организация муниципального этапа Краевого семейного финансового фестиваля | октябрь 2022 года | Дейкун Н.Ю. | Фестиваль организован. В мероприятиях фестиваля приняло участие не менее 10 образовательных организаций муниципального района |
| 1.11 | Участие в региональном кейс-чемпионате по функциональной грамотности | ноябрь – декабрь 2022 года | Дейкун Н.Ю., руководители ОО | Команда муниципального района приняла участие в кейс-чемпионате по функциональной грамотности |
| 1.12 | Организационно – методическое сопровождение педагогических работников ОО муниципального района по разработке ИОМ, в том числе в части устранения профессиональных дефицитов в области функциональной грамотности | в течение года | Дейкун Н.Ю., руководители ОО | Составлен ИОМ не менее чем для 20% сопровождение педагогических работников ОО муниципального района |
| 1.13 | Вовлечение педагогических работников ОО муниципального района в диагностику профессиональных дефицитов в области функциональной грамотности на базе ЦНППМ | в течение года, по отдельному графику | Дейкун Н.Ю., руководители ОО | Диагностика профессиональных дефицитов педагогических работников ОО муниципального района в области функциональной грамотности на базе ЦНППМ |
| 1.14 | Организационно – методическое сопровождение общеобразовательных организаций по представлению успешного опыта в системе формирования функциональной грамотности обучающихся | ноябрь 2022 года – май 2023 года | Дейкун Н.Ю. | Выявлены и подготовлены к размещению в РАОП успешные практики в системе формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 1.15 | Представление успешных практик формирования функциональной грамотности обучающихся в региональных мероприятиях | в течение года, по отдельному графику | Дейкун Н.Ю. | Участие педагогических работников ОО муниципального района в региональных мероприятиях по представлению успешных практик формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 1.16 | Участие в региональных конкурсных мероприятиях, направленных на формирование финансовой грамотности обучающихся | в течение года | Дейкун Н.Ю., руководители ОО | Приняли ли участие в региональных конкурсных мероприятиях, направленных на формирование финансовой грамотности обучающихся |
| 1.17 | Консультирование педагогов общеобразовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение года | Дейкун Н.Ю. | Оказана консультационная помощь, направленная на удовлетворение индивидуальных запросов и дефицитов педагогов в системе формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 1.18 | Обновление раздела по формированию функциональной грамотности на сайте ТМКУ «Информационный методический центр» (https://www.имц-таймыр.рф/) | ежемесячно | Дейкун Н.Ю. | Размещение материалов на сайте |
| 1.19 | Представление успешных практик формирования функциональной грамотности в муниципальном методическом сборнике | июнь 2023 года | Дейкун Н.Ю. | Сборник издан, направлен в общеобразовательные организации муниципального района |
| 2 | Направление 2. Повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.1 | Организация обучения педагогических работников ОО муниципального района по вопросам формирования функциональной грамотности на базе ЦНППМ с учетом выявленных профессиональных дефицитов | в течение года, по отдельному графику | Дейкун Н.Ю., руководители ОО | Не менее 30% педагогов прошли обучение согласно муниципальному заказу в адрес КК ИПК. По итогам обучения педагоги обобщили опыт на заседаниях сетевых методических сообществ |
| 2.2 | Организация обучения педагогических работников педагогических работников ОО муниципального района на курсах повышения квалификации по финансовой грамотности на базе КК ИПК | в течение года, по отдельному графику | Дейкун Н.Ю., руководители ОО | Педагоги прошли обучение согласно муниципальному заказу в адрес КК ИПК. По итогам обучения педагоги выступили на заседаниях сетевых методических объединений |
| 2.3 | Организация обучения педагогических работников педагогических работников ОО муниципального района на курсах повышения квалификации по финансовой грамотности на базе Академии Минпросвещения РФ | в течение года, по отдельному графику | Дейкун Н.Ю., руководители ОО | Педагоги прошли обучение. По итогам обучения педагоги выступили на заседаниях сетевых методических объединений |
| 2.4 | Организация участия педагогических работников ОО муниципального района в мероприятиях ЦНППМ «ПрофСреда» | в течение года, по отдельному графику | Дейкун Н.Ю., руководители ОО | Не менее 20% педагогов приняли участие в мероприятьях ПрофСреды |
| 3 | Направление 3. Оценка функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 3.1 | Проведение КДР: по читательской грамотности в 6 классах, по естественно-научной и математической грамотности в 8 классах, «Групповой проект» в 4 классах, по читательской грамотности в 4 классах | ноябрь 2022 года январь 2023 года февраль 2023 года март 2023 года | Бунакова А.А., руководители ОО | Проведены КДР по читательской грамотности в 6 классах, по естественно-научной и математической грамотности в 8 классах, «Групповой проект» в 4 классах, по читательской грамотности в 4 классах. Получены данные об уровне сформированности умений, достижениях и дефицитах для каждого ученика, класса |
| 3.2 | Проведение анализа результатов КДР на муниципальном и школьном уровне | январь – апрель 2023 года | Бунакова А.А., руководители ОО | На основании аналитических материалов ЦОКО по итогам КДР проведен анализ результатов в муниципалитете, школах. Выявлены проблемные зоны, дефициты. Спланированы мероприятия по их ликвидации |
| 3.3 | Мониторинг применения ОО банка заданий РЭШ для мониторинга сформированности функциональной грамотности в рамках планов работы ОО | ежеквартально | Кравченко Е.П., руководители ОО | В рамках школьной системы оценки качества в ОО проведены промежуточные мониторинги функциональной грамотности на основе банка заданий РЭШ |
| 3.4 | Проведение работ по читательской грамотности (художественный и информационный текст) в рамках итоговой диагностики учеников 1 – 3 классов | апрель – май 2023 года | Бунакова А.А., руководители ОО | Получены данные об уровне читательской грамотности, освоении основных групп читательских умений, достижениях и дефицитах для каждого ученика, класса |
| 4 | Направление 4. Формирование функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 4.1 | Организация работы обучающихся по программам основного общего образования с банком заданий по формированию функциональной грамотности в рамках урочной и внеурочной деятельности | в течение года | Кравченко Е.П., руководители ОО | Обучающиеся ознакомлены с типом заданий, направленных на оценку функциональной грамотности, освоение способов действий, необходимых для решения таких заданий. Администрацией ОО осуществлен контроль (план ВШК, наличие аналитических материалов). |
| 4.2 | Проведение муниципальных мероприятий, направленных на развитие функциональной грамотности обучающихся при взаимодействии общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования (в рамках научно-практической конференции) | сентябрь 2022 года – июнь 2023 года | Мозгунова Ю.А., руководители ОО | Организованы и проведены муниципальные мероприятия, направленных на развитие функциональной грамотности обучающихся |
| 4.3 | Анализ планов методической работы общеобразовательных организаций в части деятельности по формированию функциональной грамотности обучающихся | декабрь 2022 года | Дейкун Н.Ю. | Корректировка планов методической работы общеобразовательных организаций |
| 4.4 | Мониторинг сайтов ОО муниципального района | в течение года, ежемесячно | Дейкун Н.Ю. | Контроль наличия и обновления материалов на официальных сайтах ОО муниципального района по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 4.5 | Анализ результатов методической деятельности по формированию функциональной грамотности обучающихся на уровне муниципального района | июнь 2022 года | Дейкун Н.Ю. | Корректировка плана работы в части методического обеспечения вопроса формирования функциональной грамотности обучающихся на уровне муниципального района |
| 5 | Направление 5. Организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение работы тематических разделов по вопросам формирования функциональной грамотности на сайтах Управления образования и ОО | в течение года | Кравченко Е.П., руководители ОО | Функционируют тематические разделы |
| 5.2 | Мониторинг реализации планов по формированию функциональной грамотности ОО | декабрь 22 года – февраль 2023 года, апрель - май 2023 года | Кравченко Е.П. | Обеспечен контроль реализации планов, коррекция планов (при необходимости), оценка деятельности ОО |
| 5.3 | Проведение самодиагностики материально-технического обеспечения образовательного процесса, необходимого для формирования функциональной грамотности в ОО в рамках оценки готовности к реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Формирование и реализация планов развития образовательной среды, необходимой для формирования функциональной грамотности | сентябрь 2022 года – июнь 2023 года | Кравченко Е.П., руководители ОО | Сформирован перечень дефицитов материально-технического обеспечения образовательного процесса, сформирован план развития образовательной среды ОО, необходимой для формирования функциональной грамотности (в том числе приобретение учебного оборудования, печатных и электронных изданий, совершенствование цифровой образовательной среды) |
| 5.4 | Анализ реализации планов (муниципального, школьных) мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ОО, на 2022/2023 учебный год. Обсуждение результатов на педагогических советах ОО, муниципальной педагогической конференции | май - сентябрь 2023 года | Кравченко Е.П., руководители ОО | По итогам анализа сформирована аналитическая записка; разработан план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ОО, на 2023/2024учебный год |

Приложение 2

к приказу Управления образования

от « _26_ » _октября_   2022 г. № _907_

Отчет о выполнении мероприятий,

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ТМКОУ «________________________________»

«______»____________2023 г.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление 1. Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 2 | Направление 2. Повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 3 | Направление 3. Оценка функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 4 | Направление 4. Формирование функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 5 | Направление 5. Организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |