Приложение 5

к приказу Управления образования

от «06» ноября 2018 года № 817

**ПЛАН**

**организации подготовки и проведения муниципального этапа олимпиады школьников**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Примечание |
| 1 | Подготовка приказа УО по организации и проведению Олимпиады, направление их в ОУ | до 06.11.2018 | Диль Т.А. | Приказ УО |
| 2 | Утверждение и размещение требований к организации и проведению муниципального этапа ВсОШ по каждому образовательному предмету | до 06.11.2018 | Диль Т.А. | Приказ УО |
| 3 | Заседание оргкомитета по организации и проведению Олимпиады | До 15.11.2018 | Майер Л.В.  Масляная О.С.  Диль Т.А. |  |
| 4 | Формирование списков участников муниципального этапа ВсОШ по всем общеобразовательным предметам | до 15.11.2018 | Шугайлюк А.И. | Списки (рейтинги победителей и призеров текущего и прошлого учебного года) |
| 5 | Обеспечение ОО текстами олимпиадных заданий | в период с 15.11.2018 по 12.12.2018 | Диль Т.А.  Шугайлюк А.И. | Пакетирование, рассылка и распечатка |
| 6 | Инструктаж ассистентов и членов жюри по каждому образовательному предмету | 13.11.2018 | Диль Т.А.  Попкова Н.Г. |  |
| 7 | Подготовка ОУ к проведению Олимпиады | до 15.11. 2018 | Диль Т.А.  Попкова Н.Г. | Оформление кабинетов, аудиторий |
|  | ТМКОУ «Дудинская гимназия», | Федорова В.О. |
|  | ТМКОУ «Хатангская СШ №1» | Токаренко А.И. |
|  | ТМКОУ "Диксонская СШ" | Вахрушева Л.И. |
|  | Сельские средние общеобразовательные  школ муниципального района | Руководители сельских средних общеобразовательные  школ муниципального района |  |
| 8 | Проведение Олимпиады по предметам | с 15.11.2018 по 12.12.2018 | Диль Т.А.  Шугайлюк А.И.  Попкова Н.Г. | Оформление протоколов, отчетов, формирование краевой базы по ВОШ |
| 9 | Размещение нормативных актов УО, протоколов и отчета по итогам проведения муниципального этапа ВсОШ на сайте УО | с 15.11.2018 по 20.12.2018 | Диль Т.А. |  |
| 10 | Освещение в СМИ проведения и результатов Олимпиады | с 15.11.2018 по 12.12.2018 | Диль Т.А. | Приглашение ТВ на торжественное закрытие |
| 11 | Формирование краевой базы ВсОШ | с 15.11.2018 по 20.12.2018 | Диль Т.А. |  |
| 12 | Торжественное закрытие муниципальной Олимпиады | 21.12.2018 | Диль Т.А.  Рубан Н.А. | Приказ, сценарий, результаты, награждение |