Приложение 4

к приказу Управления образования

от «07» сентября 2020 г № 566

ПЛАН

организации подготовки и проведения школьного этапа

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Примечание |
|  | Подготовка приказа УО по организации и проведению олимпиады, направление в ОУ | до 07.09.2020 | Мозгунова Ю.А. | Размещение на сайте УО |
|  | Заседание оргкомитета по организации и проведению школьного этапа олимпиады | до 11.09.2020 | Мозгунова Ю.А. |  |
|  | Подготовка и размещение на сайте УО приказов:  - об ответственном лице за организацию и проведение Олимпиады в МР;  - об утверждении состава муниципальной предметно-методической комиссии;  - о проведении школьного этапа Олимпиады;  - об утверждении требований к организации и проведению олимпиад по предметам;  - об утверждении проходных баллов на муниципальный этап Олимпиады;  - об утверждении составов жюри школьного этапа Олимпиады. | до 15.09.2020 | Мозгунова Ю.А. |  |
|  | Сбор и размещение приказов ОО по организации и проведении школьного этапа Олимпиады в ОО | до 20.09.2020 | Мозгунова Ю.А.  Шугайлюк А.И. |  |
|  | Проведение школьного этапа олимпиады | с 05.10.2020 по 27.10.2020 | Мозгунова Ю.А.  Шугайлюк А.И.  Оргкомитет школы и жюри | Оформление протоколов и рейтинговых таблиц, отчетов ОО.  Размещение протоколов на сайте УО всех ОО по каждому предмету |
|  | Работа с ОО по представлению материалов Олимпиады | За сутки до проведения олимпиады по каждому предмету | Шугайлюк А.И. | Направляются электронной почтой в адрес ОО |
|  | Обеспечение текстами олимпиадных заданий участников олимпиады | В день проведения олимпиады по предмету | Оргкомитет школы | тиражирование |
|  | Инструктаж ассистентов и членов жюри | В день проведения олимпиады | Оргкомитет школы |  |
|  | Предоставление протоколов и рейтинга победителей и призеров по каждому предмету Шугайлюк А.И. | с 05.10.2020 по 28.10.2020 | Оргкомитет школы | Размещение на сайте УО после каждого предмета |
|  | Размещение протоколов и работ победителей олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на сайте школы | с 07.10.2020 по 30.10.2020 | Оргкомитет школы | Протоколы, работы победителей |
|  | Предоставление отчетной документации о проведении школьного этапа олимпиады | до 30.10.2020 | Оргкомитет школы | Согласно Приказу УО |
|  | Своевременное внесение результатов победителей и призеров в подсистему "Одаренные дети Красноярья" КИАСУО | до 30.11.2020 | Ответственные лица | Согласно Приказу УО |