Приложение 5

к приказу Управления образования

от «09» ноября 2017 года № 863

**ПЛАН**

**организации подготовки и проведения муниципального этапа олимпиады школьников**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Примечание |
| 1 | Подготовка приказа УО по организации и проведению Олимпиады, направление их в ОУ | до 09.11.2017 | Диль Т.А. | Приказ УО, положение |
| 2 | Заседание оргкомитета по организации и проведению Олимпиады | 10.12.2017 | Майер Л.В.Масляная О.С.Диль Т.А. |  |
| 3 | Работа с ОУ по представлению пакета документов для участия в Олимпиаде | до 15.12.2017 | Диль Т.А. | Списки победителей и призеров прошлого уч. года, желающих принять участие в мун. этапе олимпиады в текущем году |
| 4 | Подготовка общих списков участников Олимпиады по предметам | до 15.12.2017 | Мастюгина О.В |  |
| 5 | Обеспечение текстами олимпиадных заданий | с 15.11.2017 по 08.12.2017 | Диль Т.А.Мастюгина О.В. | Получение из МО,пакетирование |
| 6 | Инструктаж ассистентов и членов жюри | 13.12.2017 | Диль Т.А.Попкова Н.Г. |  |
| 7 | Подготовка ОУ к проведению Олимпиады | до 15.11. 2017 | Диль Т.А. | Оформление кабинетов, аудиторий |
| 7.1 | ТМКОУ «Дудинская гимназия», | Федорова В.О. |
| 7.2 | ТМКОУ «Хатангская СШ №1» | Токаренко А.И. |
| 7.3. | ТМКОУ "Диксонская СШ" | Вахрушева Л.И. |
| 7.4. | Сельские средние общеобразовательныешкол муниципального района | Руководители сельских средних общеобразовательныешкол муниципального района |  |
| 8 | Проведение Олимпиады по предметам  | с 15.11.2017 по 08.12.2017 | Диль Т.А.Мастюгина О.В.Попкова Н.Г. | Оформление протоколов, отчетов, формирование краевой базы по ВОШ |
| 9 | Освещение в СМИ проведения и результатов Олимпиады | с 15.11.2017 по 08.12.2017 | Диль Т.А.Мастюгина О.В. | Приглашение ТВ на торжественное закрытие |
| 10 | Торжественное закрытие муниципальной Олимпиады  | 22.12.2017 | Диль Т.А.Рубан Н.А. | Приказ, сценарий, результаты, награждение |
| 11 | Размещение результатов Олимпиады на сайте УО: | С 21.11.2017 по 13.12.2017 | Диль Т.А.Мастюгина О.С.Карташова А.П. | Информация |
| 12 | Анализ результатов муниципальной олимпиады для заполнения КПМО | до 25.12.2017 | Диль Т.А.Мастюгина О.В | Заполнение таблиц |
| 13 | Подготовка отчета в министерство образования и науки о проведении школьного и муниципального этапов Олимпиады | до 17.12.2017 | Диль Т.А.Мастюгина О.В.Попкова Н.Г. | Аналитическая информация |