Приложение 5

к приказу Управления образования

 от «18» октября 2016 года № 760

**ПЛАН**

**организации подготовки и проведения муниципального этапа олимпиады школьников**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Примечание |
| 1 | Подготовка приказа УО по организации и проведению Олимпиады, направление их в ОУ | до 27.10.2016 | Диль Т.А. | Приказ УО, положение |
| 2 | Заседание оргкомитета по организации и проведению Олимпиады | 31.10.2016 | Брикина Л.Е.Масляная О.С.Диль Т.А. |  |
| 3 | Работа с ОУ по представлению пакета документов для участия в Олимпиаде | 31.10.2016 | Диль Т.А. | Заявки, отчеты  |
| 4 | Подготовка общих списков участников Олимпиады по предметам | до 07.11.2016 | Диль Т.А.Мастюгина О.В |  |
| 5 | Обеспечение текстами олимпиадных заданий | до 07.11. 2016 | Диль Т.А.. | Получение из МО,пакетирование |
| 6 | Инструктаж ассистентов и членов жюри | 07.11.2016 08.12.2016 | Диль Т.А.Попкова Н.Г. |  |
| 7 | Подготовка ОУ к проведению Олимпиады | до 07.11. 2016 | Диль Т.А. | Оформление кабинетов, аудиторий |
| 7.1 | ТМКОУ «Дудинская средняя школа №5», | Назарова М.В. |
| 7.2 | ТМКОУ «Хатангская СШ №1» | Токаренко А.И. |
| 7.3 | ТМКОУ «Караульская СШ-И» | Грязева Е.В. |
| 8 | Проведение Олимпиады по предметам  | с 09.11.2016 по 03.12.2016 | Диль Т.А.Мастюгина О.В.Попкова Н.Г. | Оформление протоколов, отчетов |
| 9 | Освещение в СМИ проведения и результатов Олимпиады | с 09.11.2016 по 03.12.2016 | Диль Т.А.Мастюгина О.В.. | Приглашение ТВ на торжественное закрытие |
| 10 | Торжественное закрытие муниципальной Олимпиады  | 09.12.2016 | Диль Т.А.Назарова М.В.Рубан Н.А. | Приказ, сценарий, результаты, награждение |
| 11 | Размещение результатов Олимпиады на сайте УО: | С 09.11.2016 по 05.12.2016 | Диль Т.А..Карташова А.П. | Информация |
| 12 | Анализ результатов муниципальной олимпиады для заполнения КПМО | до 25.12.2016 | Диль Т.А.Мастюгина О.В | Заполнение таблиц |
| 13 | Подготовка отчета в министерство образования и науки о проведении школьного и муниципального этапов Олимпиады | до 19.12.2016 | Диль Т.А.Мастюгина О.В.Попкова Н.Г. | Аналитическая информация |