Приложение 3

к приказу Управления образования

от «02» сентября 2021 года № 605

ПЛАН

организации подготовки и проведения школьного этапа

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Примечание |
|  | Разработка организационно-технологической модели проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 2021-2022 учебный год на территории муниципального района, направление на утверждение в МО | до 06.09.2021 | Мозгунова Ю.А. | Направить на утверждение в МО |
|  | Подготовка приказа УО по организации и проведению олимпиады, | до 09.09.2021 | Мозгунова Ю.А. | Размещение на сайте УО |
|  | Заседание оргкомитета по организации и проведению школьного этапа олимпиады | до 13.09.2021 | Мозгунова Ю.А. |  |
|  | Подготовка и размещение на сайте УО приказов:  - об ответственном лице за организацию и проведение Олимпиады в МР;  - об утверждении состава муниципальной предметно-методической комиссии;  - о проведении школьного этапа Олимпиады;  - об утверждении требований к организации и проведению олимпиад по предметам;  - об утверждении проходных баллов на муниципальный этап Олимпиады;  - об утверждении составов жюри, апелляционных групп школьного этапа Олимпиады | до 17.09.2021 | Мозгунова Ю.А. |  |
|  | Подготовка и издание приказа ОО о проведении школьного этапа Олимпиады | до 15.09.2021 | Руководители ОО |  |
|  | Сбор и размещение приказов ОО по организации и проведению школьного этапа Олимпиады в ОО | до 17.09.2021 | Мозгунова Ю.А.  Шугайлюк А.И. |  |
|  | Размещение приказов ОО о проведении школьного этапа Олимпиады на официальных сайтах ОО | до 17.09.2021 | Оргкомитет ОО |  |
|  | Проведение школьного этапа олимпиады | с 05.10.2021  по 27.10.2021 | Мозгунова Ю.А.  Шугайлюк А.И.  Оргкомитет школы и жюри | Оформление протоколов и рейтинговых таблиц, отчетов ОО.  Размещение протоколов на сайте УО и ОО по каждому предмету |
|  | Работа с ОО по представлению материалов Олимпиады | За сутки до проведения олимпиады по каждому предмету | Шугайлюк А.И. | Направляются электронной почтой в адрес ОО |
|  | Обеспечение текстами олимпиадных заданий участников олимпиады | В день проведения олимпиады по предмету | Оргкомитет ОО | тиражирование |
|  | Инструктаж ассистентов и членов жюри | В день проведения олимпиады | Оргкомитет ОО |  |
|  | Предоставление протоколов и рейтинга победителей и призеров по каждому предмету Шугайлюк А.И. | с 06.10.2021 по 28.10.2021 | Оргкомитет ОО | Размещение на сайте УО и ОО после каждого предмета |
|  | Размещение протоколов и работ победителей олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на сайте ОО | с 07.10.2021 по 30.10.2021 | Оргкомитет ОО | Протоколы, работы победителей |
|  | Предоставление отчетной документации о проведении школьного этапа олимпиады | до 29.10.2021 | Оргкомитет ОО | Согласно Приказу УО |
|  | Своевременное внесение результатов победителей и призеров в подсистему "Одаренные дети Красноярья" КИАСУО | до 26.11.2021 | Ответственные лица за ведение базы КИАСУО в ОО | Согласно Приказу УО |